## Sprint
|  |  |  | Week #1 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #2 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #3 (10 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (Total Sprint Hours = 40 x 2) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21
|  |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29
|  |  |  | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | Ideal Burndown
|  |  | 80 | 77 | 73 | 70 | 68 | 65 | 59 | 59 | 58 | 56 | 54 | 50 | 41 | 36 | 30 | 22 | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | Remaining Hrs (Total)
Building a two player game | Discuss ideas | Amit, Dharma | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Finalize design patterns involved | Amit, Dharma | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Select Actors and World Images and sounds | Amit | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Update Score board | Amit | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
| Add multiple life feature | Dharma | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
| Test the game | Dharma | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0
Team:
Amit | 10 hours / Week
Dharma | 10 hours / Week
Total Available Hours During Sprint: | 80